## Page 1
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale | [10 empty] | BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice
*********
*********
*********
(+226) 70-61-29-16
lundi 31 janvier 2022
PROGRAMME D'ACTIVITES
CODE |  | ACTIONS/ACTIVITES | INDICATEURS DE RESULTATS | CIBLE | PROGRAMMATION PHYSIQUE |  |  |  | COUT TOTAL(EN MILLIER DE FCFA) |  |  | SOURCE DE FINANCEMENT |  |  | STRUCTURE RESPONSABLE
[5 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
3 |  | Programme budgétaire 046:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
3.1 |  | Objectif stratégique 7: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
3.1.4 |  | Action 3.1.4: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYy
3.1.4.1 |  | Objectif opérationnel 3.1.4.1 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX VOILA
3.1.4.1.1 |  | Engager et/ou réengager les dépenses |  | 0 |  | X | X | X | 0.0 |  |  | Budget Etat 2023 |  |  | ST-GVAP
1 |  | Programme budgétaire 045: Pilotage et soutien aux structures du ministère
1.1 |  | Objectif stratégique 1 : Améliorer les performances des structures du ministère
1.1.1 |  | Action 1.1: Coordination et pilotage des actions du ministère
1.1.1.1.2 |  | Objectif opérationnel 1.1.1.2 : Assurer le suivi et l’évaluation de la structure et des agents
1.1.1.1.2.4 |  | Adresser à chaque agent une lettre de mission ou une fiche d’indication des attentes |  | 11 | X |  |  |  | 0.0 |  |  | Budget Etat 2023 |  |  | ST-GVAP
1.1.1.1.2.3 |  | Elaborer trois (03) rapports trimestriels |  | 3 | X | X | X |  | 0.0 |  |  | Budget Etat 2023 |  |  | ST-GVAP
1.1.1.1.2.2 |  | Elaborer le programme d’activités 2022 |  | 1 | X |  |  |  | 0.0 |  |  | Budget Etat 2023 |  |  | ST-GVAP
1.1.1.1.2.1 |  | Elaborer le rapport annuel 2020 |  | 1 |  |  |  | X | 0.0 |  |  | Budget Etat 2023 |  |  | ST-GVAP
1.1.1.1.1.3 |  | Tenir deux (02) assemblées générales avec l’ensemble des agents de la structure dans l’année |  | 2 | X |  |  | X | 0.0 |  |  | Budget Etat 2023 |  |  | ST-GVAP
1.1.1.1.1.2 |  | Tenir une (01) réunion direction mensuelle |  | 12 | X | X | X | X | 0.0 |  |  | Budget Etat 2023 |  |  | ST-GVAP
1.1.1.1.1.1 |  | Tenir deux (02) conseils de direction par an |  | 2 |  | X |  | X | 0.0 |  |  | Budget Etat 2023 |  |  | ST-GVAP
2 |  | Programme budgétaire 043 : Réforme de l'Administration
2.1 |  | Objectif stratégique 3 : Promouvoir une bonne gouvernance et un service public de qualité
2.1.3 |  | Action 3.3 : Promotion de l'administration électronique
2.1.3.1.2 |  | Objectif opérationnel 3.3.1.3: Concevoir, développer et rendre fonctionnel la plateforme du guichet virtuel unique de l’Administration publique
2.1.3.1.2.3 |  | Intégrer de nouveaux modes de paiement et mettre à jour de la plateforme d’inscription en ligne aux concours directs |  | 0 | X |  |  |  | 6300000.0 |  |  | Budget Etat 2023 |  |  | ST-GVAP
2.1.3.1.2.2 |  | Elaborer et valider un cahier de charges sur le Guichet virtuel avec tous les acteurs |  | 0 | X |  |  |  | 0.0 |  |  | Budget Etat 2023 |  |  | ST-GVAP
2.1.3.1.2.1 |  | Développer la nouvelle plateforme d’inscription aux concours professionnels |  | 1 | X |  | X |  | 1.25E7 |  |  | Budget Etat 2023 |  |  | ST-GVAP
2.1.3.1.1.2 |  | Participer aux rencontres/ateliers externes au ministère |  | 0 | X | X | X | X | 0.0 |  |  | Budget Etat 2023 |  |  | ST-GVAP
2.1.3.1.1.1 |  | Participer aux rencontres/ateliers internes au ministère |  | 0 | X | X | X | X | 0.0 |  |  | Budget Etat 2023 |  |  | ST-GVAP
| lundi 31 janvier 2022 | [12 empty] | Page 1 of |  | 1